GUÍA PARA EL VIAJE DE ESTUDIO Y DESARROLLO DE ASOCIACIONES

Agosto 2007

El viaje para Estudio y Desarrollo de Asociaciones es el primero de los cuatro viajes planeados que están delineados en la Guía para el Planeo del Proyecto de Living Waters for the World.  Normalmente se hace después del establecimiento inicial de una relación entre el Socio Iniciador y el Socio Operador y después de completar el Estudio sobre Asuntos del Agua en una o más áreas con posibilidad para instalar una unidad de purificación de agua.

Los propósitos de este viaje inicial son los siguientes:

a. conocerse, comer, adorar con los socios (esta relación es vital)

b. visitar, estudiar, hacer pruebas del agua en todas las áreas estudiadas en WIS

c. en coordinación con el Socio Operador, seleccionar el lugar piloto para la

instalación y negociar un Convenio tentativo

d. comenzar a hacer los planes necesarios y establecer una fecha tentativa para

el viaje de educación en salud y la instalación

e. visitar instalaciones existentes

Lo ideal es que el viaje envuelva tres personas -  el líder del grupo del Socio Iniciador, un miembro del grupo entrenado en salud de la comunidad y educación de higiene y un miembro del grupo entrenado en la instalación de sistemas de agua.  En caso de que el grupo tenga un miembro con mucha experiencia, el número óptimo de miembros requeridos puede ser alterado.  Dos o tres días en el área deben ser suficientes.

La siguiente lista está diseñada para ayudar en el proceso:

| Paso | ¿Qué es necesario? | ¿Quién lo proveerá? | ¿Quién pagará por esto? | ¿Cuándo estará listo? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un reporte sobre la conveniencia del área |  |  |  |
| 2 | Un reporte sobre la calidad del agua |  |  |  |
| 3 | Una decisión para proceder |  |  |  |
| 4 | Un plan que responde las preguntas en la parte A más adelante |  |  |  |
| 5 | Permisos y registros |  |  |  |
| 5 | Un edificio seguro en terrenos del Socio Operador |  |  |  |
| 5 | Electricidad disponible en el lugar |  |  |  |
| 5 | Agua disponible en el lugar |  |  |  |
| 5 | Tanque(s) y madera contrachapada |  |  |  |
| 5 | Equipo para la instalación del sistema |  |  |  |
| 6 | Hospedaje y comida para traductores y el grupo de instalación |  |  |  |
| 6 | Fundos para el grupo viajar al lugar |  |  |  |
| 6 | Dos traductores |  |  |  |
| 6 | Refrescos para los instaladores, los entrenadores y la fiesta |  |  |  |
| 6 | Piezas y accesorios que se obtendrán localmente |  |  |  |
| 6a | Tres (3) personas del Socio Operador para instalar el sistema y que se entrenarán como operadores |  |  |  |
| 6b | Seis (6) personas del Socio Operador para ser entrenadas para enseñar sobre el uso de agua limpia |  |  |  |
| 6b | Muchos niños y niñas para que aprendan sobre el uso de agua limpia |  |  |  |
| 6b | Salón para el entrenamiento |  |  |  |
| 6c | Visitantes de otras comunidades para ayudar en la fiesta de celebración y aprender sobre agua limpia |  |  |  |
| 7 | Reporte mensual por correo electrónico o por teléfono |  |  |  |
| 7 | Piezas de repuesto |  |  |  |
| 7 | Visitas de seguimiento |  |  |  |
| 7 | Ayuda y consejos a otras comunidades sobre agua limpia |  |  |  |

A. Preguntas que deben ser contestadas durante el periodo de estudio:

Nombre y localización de la comunidad:_____________________________________

Nombre de los representantes: ___________________________________________

____________________________________________________________________

¿Qué clase de comunidad es ésta? _______________________________________________________________

(ejemplo: congregación de la iglesia, asociación de agua, clínica, tienda)

¿Cuántas personas recibirán agua? ___________________________________

¿Por qué la comunidad desea agua limpia? _____________________________

_______________________________________________________________________________________________

¿Por qué la comunidad no tiene agua limpia al presente?__________________

_______________________________________________________________________________________________

¿Cuál es la fuente del agua? _______________________________________

¿Cuáles son los contaminantes?______________________________________

¿Cuál es la presión y el flujo de agua? _________________________________

¿Cuánto paga la gente al presente por el agua? _________________________

¿Se usa jabón en la cultura local? ____________________________________

¿Se pueden conseguir botellas y tapas extras localmente? ________________

(Si no, traiga una tapa con usted para tratar de conseguir tapas

que se puedan usar)

¿Cuánto está la comunidad dispuesta a pagar por el agua? _______________

¿Cómo asegurará la comunidad las facilidades? ________________________

¿Cómo responderá la comunidad al Socio Iniciador? _____________________

¿Qué permisos y registros serán necesarios? _________________________

B. Preguntas que deben ser contestadas durante las negociaciones del Convenio:

¿Quiénes serán los operadores del sistema? ___________________________

______________________________________________________________________________________________

¿Quiénes serán los entrenadores? ___________________________________

______________________________________________________________________________________________

¿Cómo se distribuirá el agua? ______________________________________

¿Cuál será el precio del agua? ______________________________________

¿Pagarán todos los mismos precios? _________________________________

¿Cómo se manejarán las ganancias?  ________________________________

¿De dónde se obtendrán las piezas de repuesto? _______________________

¿Cuál es el costo de los terrenos y el edificio?  __________________________

¿Quién lo pagará?  __________________________________________

¿Cuándo estará listo? ________________________________________

¿Cuál es el costo de la conexión eléctrica?  ____________________________

¿Quién la pagará?  ________________________________________

¿Cuándo estará lista? ______________________________________

¿Quiénes serán los representantes del Socio Operador? __________________

_______________________________________________________________

¿Quiénes serán los representantes del Socio Iniciador? __________________

_______________________________________________________________

¿De ser necesaria la transferencia de fondos, ¿cuál será el método? ________

______________________________________________________________

28 de agosto del 2007